Република Србија – АП Војводина

ОШ „Јован Јовановић Змај“

Нови Кнежевац

Деловодни број: 16/2-2021

Датум: 15.1.2021.

ОШ ,,Јован Јовановић Змај“

Нови Кнежевац

(од 2018. до 2021. године)

Нови Кнежевац, децембар 2020.

Република Србија - АП Војводина

ОШ “Јован Јовановић Змај“

Краља Петра I Карађорђевића 13

Нови Кнежевац

На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гл. РС бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/2020) Школски одбор ОШ “Јован Јовановић Змај“ је на седници одржаној дана 15.01.2021. године донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији школског Развојног плана, деловодни број 103/73-2020 од 24.12.2020. године

(јануар 2018 - јануар 2021.)

Директор школе:                                                	Председник Школског одбора:

Светлана Тамаши Јевтић

_____________________                                                                       __________________

Школски Развојни план Основне школе "Јован Јовановић Змај" је стратешки план развоја установе за период од 2018. до 2021. године и као такав усвојен је на седници Школског одбора 19.1.2018. године, а на предлог Стручног актива за Развојно планирање школе. Чланови Стручног актива за Развојно планирање током претходне три године били су:

- Светлана Тамаши Јевтић, директор школе (све три године)

- Оливера Радоњић, помоћник директора школе (школска 2017/2018.)

- Андријана Божанин, психолог и помоћник директора школе (све три године)

- Вишња Колбл, наставник разредне наставе (2017/2018, 2018/2019. 2019/2020.)

- Илдико Пурић, наставник разредне наставе (све три године)

- Снежана Бајић, наставник разредне наставе (2019/2020.)

- Ева Сировица, наставник енглеског језика (све три године)

- Бранислава Вигњевић, наставник енглеског језика (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.)

- Агота Месарош, наставник историје (2017/2018.)

- Иванка Алваџин, наставник биологије (2017/2018, 2018/2019.)

- Тања Недељков, наставник разредне наставе (2020/2021.)

- Јанка Лекић Ладоцки, психолог (2018/2019.)

- Станислава Петров, психолог (2019/2020., 2020/2021.)

- Јелена Мишковић, педагог (2019/2020., 2020/2021.)

- Тамара Лаушев, логопед (све три године)

- Александра Лукић, психолог (2020/2021.)

- Љубица Јолић, представник Савета родитеља (2017/2018.)

- Ивана Беланчић, представник Савета родитеља (2018/2019.)

- Верица Скајовски, представник Савета родитеља (2019/2020.)

- Ивана Рице, представник Савета родитеља (2020/2021.)

- Александар Димовић, представник УП (2017/2018.)

- Сара Јованић, представник УП (2018/2019.)

- Љиљана Томас, представник УП (2019/2020.)

- Татјана Цуцић, представник УП (2020/2021.)

- Александра Ранковић, представник локалне самопураве (2017/2018, 2018/2019. 2019/2020.)

Према школским годинама руководиоци Стручног актива су били:

- 2017/2018. – Председник актива Светлана Тамаши Јевтић, записничар Андријана Божанин

- 2018/2019. – Председник актива Тамара Лаушев, записничар Јанка Лекић Ладоцки

- 2019/2020. – Председник актива Илдико Пурић, записничар Бранислава Вигњевић

- 2020/2021. – председник актива Бранислава Вигњевић, записничар Тања Недељков

Школски развојни план садржи: основне податке о школи, законски и стратешки оквир Школског развојног плана (локалне и националне документе од значаја), кључне информације о ресурсима школе, Извештај о реализацији ШРП од 2014-2017. године, Мото школе ("Не за школу, него за живот учимо"), Мисију и визију школе, резултате swot анализе, приоритетне развојне циљеве и акциони план.

Анализа стања школе изведена је на основу резултата добијених испитавањем представника свих интересних група (ученици, родитељи, наставници разредне и предметне наставе, чланови Школског одбора) кроз SWOT анализу, где је као приоритет развоја дефинисано свих шест области, а у оквиру сваке од њих дефинисани су развојни циљеви, на основу којих је сачињен и Акциони план Развојног плана:

ОБЛАСТ ЕТОС

- Унапређивање атмосфере у колективу и међуљудских односа међу свим актерима школског живота подстицањем међусобног уважавања, сарадње и тимског духа

ОБЛАСТ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

- Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и осмишљавање стратегије рада са њима

- Развијање и промовисање социјалних вештина, вредности и здравих стилова живота

- Унапређивање рада са ученицима у оквиру других облика образовно-васпитног рада (секције, допунска и додатна настава)

- Унапређивање заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања

- Развијање мотивације ученика кроз учешће на интерним такмичењима на нивоу школе

ОБЛАСТ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

- Осмишљавање ефикасних мера за постизање остварености стандарда (основног, средњег и напредног нивоа) на завршном испиту

ОБЛАСТ РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА

- Увођење ефикасних мера за похваљивање и награђивање запослених

- Развијање сарадње са другим основним школама ради размене искуства и дружења

ОБЛАСТ РЕСУРСИ

- Унапређивање материјално-техничких ресурса и набавка савремених дидактичких и наставних средстава

- Унапређивање естетских и хигијенских услова рада у школи

За сваки приоритет и развојни циљ прецизно су утврђени задаци и oдговарајуће активности за њихово остваривање. Утврђен је такође и временски план и план евалуације којим су дефинисани показатељи и критеријуми успешности , као и носиоци реализације предвиђених aктивности и oсобе задужене за eвалуацију. Дефинисан је Акциони план Школског развојног плана, који је опет био полазна основа за дефинисање Акционих планова ШРП сваке школске године (2017/2018., 2018/2019., 2019/2020. и прво полугодиште 2020/2021.) Сваке школске године сачињаван је Извештај о реализацији ШРП, који су коришћени за писање овог Глобалног извештаја о реализацији Школског развојног плана. Стручни актив за Развојно планирање сарађивао је са Тимом за самовредновање рада школе, те је за писање Акционих планова ШРП сваке године користио и Извештаје о самовредновању.

На основу извештаја о раду директора, помоћника директора, стручних сарадника, извештаја актива и стручних већа, извештаја школских тимова и евиденције о ваннаставним активностима које се спроводе у школи, могу се изнети следећи резултати о реализацији Школског развојног плана за период од 2018. до 2021. године:

ОБЛАСТ ЕТОС:

ЦИЉ 1: Унапређивање атмосфере у колективу и међуљудских односа међу свим актерима школског живота подстицањем међусобног уважавања, сарадње и тимског духа

Задаци:

1. Развијање вештина за асертивну комуникацију и посредовање у решавању сукоба

2. Организовање активности које захтевају сарадничке односе и тимски дух у циљу унапређивања међуљудских односа

2017/2018.

| 2017/2018. | Развијање вештина за асертивну комуникацију и посредовање у решавању сукоба |
| --- | --- |
| 1. | Едукација родитеља на тему „Позитивно родитељство“ |

| 2017/2018. | Организовање активности које захтевају сарадничке односе и тимски дух у циљу унапређивања међуљудских односа |
| --- | --- |
| 1. | Организовање спортског дана за више разреде сва три огранка |
| 2. | Одржан крос РТС-а |

2018/2019.

| 2018/2019. | Развијање вештина за асертивну комуникацију и посредовање у решавању сукоба |
| --- | --- |
| 1. | Едукација родитеља на тему породичног насиља „Оно што почне вриском, не може се завршити ћутањем“ |

| 2018/2019. | Организовање активности које захтевају сарадничке односе и тимски дух у циљу унапређивања међуљудских односа |
| --- | --- |
| 1. | Организовање спортског дана за више разреде сва три огранка за време Дечије недеље |
| 2. | Оранизовање спортског дана и полигона спретности за ученике нижих разреда у свим огранцима |
| 3. | Организовање шетње ученика са разредним старешинама |
| 4. | Организација рекреативне одбојке запослених и ученика осмих разреда |
| 5. | Учествовање на Фрушкогорском маратону |
| 6. | Учествовање на РТС кросу |
| 7. | Спортски дан осмака у Српском Крстуру |
| 8. | Обележавање Дана просветних радника |

2019/2020.

| 2019/2020. | Развијање вештина за асертивну комуникацију и посредовање у решавању сукоба |
| --- | --- |
| 1. | Похађање семинара у области меких вештина |

| 2019/2020. | Организовање активности које захтевају сарадничке односе и тимски дух у циљу унапређивања међуљудских односа |
| --- | --- |
| 1. | Излет за запослене у Будимпешту |
| 2. | Организовање спортског дана за више разреде за ученике виших разреда у свим органцима |
| 3. | Оранизовање спортског дана и полигона спретности за ученике нижих разреда у свим огранцима |
| 4. | Учешће ученика на Окружном такмичењу из атлетике и мини атлетике |
| 5. | Дружење чланова парламента у Банатском Аранђелову |
| 6. | Дружење ученика специјалних одељења у Банатском Аранђелову |
| 7. | Промоција школе рукомета |
| 8. | Јавни час физичког васпитања у оквиру ИПА пројекта – активне девојчице |
| 9. | Новогодишњи вашар у Банатском Аранђелову и Ђали |
| 10. | Новогодишње ликовне радионице |
| 11. | Представа „Чудни су стазови Деда Мразови“ |
| 12. | Новогодишња журка 5/2 |
| 13. | Новогодишње приредбе и подела пакетића за ученике нижих одељења |
| 14. | Новогодишња томбола у једносменском раду |
| 15. | Божићна представа ученика 1/3 |
| 16. | Представа „Две Божићне жеље“ |
| 17. | Осмомартовске радионице |
| 18. | Посета Покрајинског секретара за спорт Владимира Батеза – Јавни час у оквиру пројекта „Активне девојчице“ |
| 19. | Обележавање Дана школе (виртуала приредба) |

2020/2021.

| 2020/2021. | Развијање вештина за асертивну комуникацију и посредовање у решавању сукоба |
| --- | --- |
| 1. | Онлајн презентација „Асертивна комуникација“ за парламент |
| 2. | Флајери и презентација за родитеље ученика нижих одељења на тему навика у учењу и очувања здравља у време пандемије |

| 2020/2021. | Организовање активности које захтевају сарадничке односе и тимски дух у циљу унапређивања међуљудских односа |
| --- | --- |
| 1. | Организација спортског дана у оквиру другог дана Дечије недеље (предавања спортиста, полигони спретности) |

ОБЛАСТ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА:

ЦИЉ 1: Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и осмишљавање стратегије рада са њима

ЦИЉ 2: Развијање и промовисање социјалних вештина, вредности и здравих стилова живота

ЦИЉ 3: Унапређивање рада са ученицима у оквиру других облика образовно-васпитног рада (секције, допунска и додатна настава)

ЦИЉ 4: Унапређивање заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања

ЦИЉ 5: Развијање мотивације ученика кроз учешће на интерним такмичењима на нивоу школе

Задаци:

1: Идентификација даровитих ученика, Сачињавање плана рада са даровитим ученицима-ИОП3, Сарадња са родит. даровит. ученика у циљу промов. плана рада са њима, Припрема даровитих ученика за такмичења на свим нивоима, Промовисање успеха даровитих ученика на сајту школе и огласним таблама школе

2: Реализација радионица у оквиру ЧОС-а које промовишу вредности и здраве стилове живота, Осмишљавање и реализација програма развоја социјалних вештина за ученике

3: Формирање листе ваннаставних активности које ће наставници у школи реализовати током године, Анкетирање ученика по питању заинтересованости за учешћем у ваннаставним активностима, Промовисање рада у оквиру ваннаставних активности на школском сајту, у Просв. Прегледу, Идентификовање ученика који би требало да похађају допунску и додатну наставу, Континуирано праћење реализације допунске и додатне наставе

4: Промовисање Протокола о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања наставницима, ученицима и родитељима, Реализација трибине на тему превенције вршњачког насиља, Формирање вршњачког тима у циљу медијације у конфликтима, Обука вршњачког тима за спровођење медијације и ненасилног реаговања у сукобима, Унапређивање сарадње са Просветним инспектором у циљу системског деловања на редовност похађања наставе ученика

2017/2018.

| 2017/2018. | Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и осмишљавање стратегије рада са њима |
| --- | --- |
| 1. | Идентификација даровитих ученика |
| 2. | Сачињавање плана рада са даровитим учеником-ИОП3 |
| 3. | Припрема даровитог ученика за такмичење из историје на свим нивоима |
| 4. | Припрема ученика за такмичења на свим нивоима |
| 5. | Промовисање успеха ученика на сајту школе и огласним таблама школе |

| 2017/2018. | Развијање и промовисање социјалних вештина, вредности и здравих стилова живота |
| --- | --- |
| 1. | Обележавање Међународног дана планете Земље |

2018/2019.

| 2018/2019. | Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и осмишљавање стратегије рада са њима |
| --- | --- |
| 1. | Учествовање на такмичењу из историје у Републици Мађарској |
| 2. | Освојена сребрна медаља на међународном такмичењу "SzékelyKapuk-ZöldKapuk" 2018/2019. године на тему екоцивилизацијских игара средње Европе. |
| 3. | Учествовање ученика на такмичењима из физике, страних језика, рецитовања, математике, књижевне олимпијаде, хемије, џудоу, историје, биологије, географије, Мислише, шаха, мађарског језика, српског језика, српског као нематерњег, атлетском петобоју, саобраћаја, ликовне културе и приповедања |
| 4. | Учествовање намеђународном такмичењу из енглеског и немачког језика у организацији немачко-аустријског едукативног центра (Willkommen) |
| 5. | Боравак ученице 8/1 у Петници |
| 6. | Писање вести за сајт |
| 7. | Организација и реализација интерне обуке „Примена и вредновање ИОП-а“ |
| 8. | Организација и реализација интерне обуке „Пред стављање новог Правилника о стандардима квалитета рада установе“ |
| 9. | Посета сусрету Специјалних школа у Сенти |
| 10. | Организовање и реализација семинара „Искористи час“ |
| 11. | Организовање и реализација семинара „Креативност у настави као фактор успешног учења“ |
| 12. | Организација мобилног планетаријума |
| 13. | Организација највеће макете „ Свет око нас“ |

| 2018/2019. | Развијање и промовисање социјалних вештина, вредности и здравих стилова живота |
| --- | --- |
| 1. | Пројектна настава у првим разредима- здрава исхрана |
| 2. | Учешће на Горанској радионицина Палићу и завршној горанској радионици у Београду |
| 3. | Промовисање Плана активности „За чистије и зеленије школе у Војводини“ |
| 4. | Уређење школског дворишта |
| 5. | Обележавање 100 година од завршетка Великог рата |
| 6. | Обележавање дана Примирја у Првом светском рату у Банатском Аранђелову |
| 7. | Обележавање Европског дана језика |
| 8. | Обележавање Европског викенда посматрања птица |
| 9. | Мини сајам књига у Новом Кнежевцу |
| 10. | Похађање семинара „Развијање социјалних компетенција деце и ученика:модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања“ |
| 11. | Организовање Еко Радионице (компостирање) у Српском Крстуру |
| 12. | Еколошка радионица „Зачарана шума“ |
| 13. | Пројектна настава -Представа „Чудни су стазови деда мразови“ |
| 14. | Подршка пливању за часни крст |
| 15. | Читалачки клуб |
| 16. | Учешће на Светосавској академији |
| 17. | Учешће на конкурсу „Не прљај немаш изговор“ |
| 18. | Обележевање школе славе |
| 19. | Еколошка радионица „Наши поклони за маме“ |
| 20. | Изненађење за осми март |
| 21. | Обележавање Дана жена |
| 22. | Еколошка акција прикупљања лименки |
| 23. | Промоција књиге Горана Новакова |
| 24. | Пролећно уређење – садња свећа |
| 25. | Обележавање Дана река |
| 26. | Обележевање Светског дана воде |
| 27. | Учешће на међуокружној смотри 25. Фестивала луткарства основних школа (ФЛУОШ) |
| 28. | Посета Покрајинског секретара за спорт и омладину Владимира Батеза |
| 29. | Обележавање Светског дана књиге |
| 30. | Посета министра спорта и омладине Вање Удовичића |
| 31. | Учествовање на међународном фестивалу у Кањижи |
| 32. | Час са Матијом Бећковићем |
| 33. | Обележавање дана мађарске поезије |
| 34. | Учествовање на био базару |
| 35. | Обележавање Дана планете |
| 36. | Обележавање ускршњих празника |
| 37. | Обележавање Светског дана кретања |
| 38. | Завршна еко радионица у пројекту „За чистије и зеленије школе Војводине“ |
| 39. | Учествовање у пројекту „Активне девојчице“ (донирана опрема, камп у Сентешу и Новом Бечеју) |
| 40. | Луткарска представа за ученике нижих разреда НК |
| 41. | Обележавање Дана школе |
| 42. | Учествовање на Змајевим дечијим играма |
| 43. | Додела награде за „Чистије и зеленије школе у Војводини“ |
| 44. | Наградни излет „Чистије и зеленије школе у Војводини“ |
| 45. | Учествовање на ђачкој ликовној колонији |
| 46. | Учешће ученика на Окружном такмичењу из фудбала |
| 47. | Учешће ученика на Окружном такмичењу из стоног тениса |
| 48. | Учешће ученика на Републичком такмичењу из стоног тениса |
| 49. | Учешће ученика на окружном такмичењу из спортске гимнастике |
| 50. | Освојено друго место на Окружном такмичењу из рукомета |
| 51. | Реализације екскурзија од првог до осмог разреда |

| 2018/2019. | Унапређивање рада са ученицима у оквиру других облика образовно-васпитног рада (секције, допунска и додатна настава) |
| --- | --- |
| 1. | Писање вести за сајт |
| 2. | Писање вести за Просветни преглед |
| 3. | Златна медаља Новосадског сајма образовања „Путокази“ |
| 4. | Објављивање песама наша два ученика у књизи „Сто младих талената“ |
| 5. | Преглед дневника О-В рада (евиденција секција, допунске и додатне наставе) |

| 2018/2019. | Унапређивање заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања |
| --- | --- |
| 1. | Представљање Протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања Наставничком већу |
| 2. | Представљање новог Правилника о обављању друштвено-корисног рада Наставничком већу |
| 3. | Престављање Правилника о поступању установе у случају самње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности Наставничком већу |
| 4. | Вршњачка едукација о насиљу |
| 5. | Едукативни цртани филмови и филмови о насиљу |
| 6. | Предавање представника Полицијске станице Нови Кнежевац о безбедности ученика (НК, СК, БА) |
| 7. | Подела уџбеника „Пажљивко“ ученицима првих разреда |
| 8. | Предавање за запослене „Превенција наркоманије код ученика“ |

| 2018/2019. | Развијање мотивације ученика кроз учешће на интерним такмичењима на нивоу школе |
| --- | --- |
| 1. | Организовање интерног такмичења „Нај читач“ |
| 2. | Промовисање резултата интерног такмичења „Нај читач“ на сајту школе |

2019/2020.

| 2019/2020. | Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и осмишљавање стратегије рада са њима |
| --- | --- |
| 1. | Учешће ученика на мађународном такмичењу из историје у Суботици |
| 2. | Учешће на екипном међународном такмичењу из историје у Сегедину |
| 3. | Такмичење из хемије у организацији Гимназије из Мађарске (у Сенти) |
| 4. | Учествовање на такмичењу немачког језика у организацији Немачког Удружења „Maria Theresiopolis“ из Суботице, Министарства унутрашњих послова СР Немачке, града Суботице и Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице |
| 5. | Организација и реализација такмичења на општинском нивоу (математика, немачки језик, физика, рецитовање, енглески језик, хемија, Мислиша, књижевна олимпијада, биологија, историја) |
| 6. | Реализација такмичења на окружном нивоу (математика, енглески језик, немачки језик |
| 7. | Учествовање намеђународном такмичењу из енглеског језика (Global Hippo Association – 8th International English Language Olympiad) |
| 8. | Постављање вести о успесима на сајт школе |

| 2019/2020. | Развијање и промовисање социјалних вештина, вредности и здравих стилова живота |
| --- | --- |
| 1. | Дружење са Црвеним крстом Радионица прве помоћи |
| 2. | Обележавање Међународне недеље глувих |
| 3. | Обележавања дана мађарске народне бајке |
| 4. | Обележавање Европског викенда посматрања птица |
| 5. | Обележавање Европског дана страних језика |
| 6. | Мини сајам књига у Новом Кнежевцу |
| 7. | Отварање Књиготеке у Ђали |
| 8. | Пројектна настава- октобар месец књиге у Н.К. |
| 9. | Учешће на горанској радионици у Суботици |
| 10. | Пројектна настава – правимо здрава јела |
| 11. | Обележавање дана Примирја у Првом светском рату „Жене у Првом светском рату“ |
| 12. | Учешће на завршној горанској радионици у Београду |
| 13. | Обележавање Светског дана борбе против инфекције ХИВ-ом |
| 14. | Промоција Музичке школе у ИО Б.Аранђелово и Српски Крстур |
| 15. | Предавање о репродуктивном здрављу у оквиру ДКР |
| 16. | Израда плаката о штетности пушења у оквиру ДКР |
| 17. | Предавање о контроли беса у 8/2 Н.К. у оквиру ДКР |
| 18. | Радионице о толеранцији, ненасилном решавању сукоба у оквиру ЧОС-а |
| 19. | Вршњачка едукација ученика Гимназије и стручне школе „Доситеј Обрадовић“ на тему алкохолизма, стероида, здравих стилова живота и психоактивних супстанци |
| 20. | Обележавање школске славе Светог Саве |
| 21. | Учешће школе у пројекту „Квалитетно образовање за све“ |
| 22. | Обележавање Међународног дана ретких болести |
| 23. | Обележавање Националног дана књиге |
| 24. | Обележевање Међународног дана жена |
| 25. | Обележавање Међународног дана река |
| 26. | Обележавање ускршњих празника (кроз наставу на даљину) |
| 27. | Обележавање Међународног дана породице |
| 28. | Учешће ученика на Окружном такмичењу из стоног тениса |
| 29. | Учешће на окружном такмичењу из пливања |
| 30. | Учешће ученика на окружном такмичењу у футсалу |

| 2019/2020. | Унапређивање рада са ученицима у оквиру других облика образовно-васпитног рада (секције, допунска и додатна настава) |
| --- | --- |
| 1. | Анкетирање ученика виших одељења о интересовањима за ваннаставне активности |
| 2. | Писање вести за сајт |
| 3. | Писање вести за Просветни преглед |
| 4. | Златна медаља Новосадског сајма образовања „Путокази“ |
| 5. | Преглед дневника О-В рада (евиденција секција, допунске и додатне наставе) |

| 2019/2020. | Унапређивање заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања |
| --- | --- |
| 1. | Предавање за ученике седмих и осмих разреда „Безбедност деце на интернету“ Фондација „Тијана Јурић“ |
| 2. | Едукативни цртани филмови и филмови који промовишу ненасиље |
| 3. | Предавање за ученике у Ђали „Другарство без мане“ |
| 4. | Ликовне радионице на тему дечијих права и обавеза |
| 5. | Представа „Чудесна дружина Рице Кокице“ |
| 6. | Пројекција филмова о другарству |
| 7. | Предавање „Безбедност деце на интернету“ Фондације „Тијана Јурић“ и ИО Банатско Аранђелово и Српски Крстур |

| 2019/2020. | Развијање мотивације ученика кроз учешће на интерним такмичењима на нивоу школе |
| --- | --- |
| 1. | Такмичење из енглеског језика за ученике трећих и четвртих разреда |
| 2. | Промовисање резултата такмичења из енглеског језика за ученике трећих и четвртих разреда на сајту школе |

2020/2021.

| 2020/2021. | Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и осмишљавање стратегије рада са њима |
| --- | --- |
| 1. | Кенгур без граница |
| 2. | Боравак ученика 8/2 Н.Л. у Петници |
| 3. | Окружно такмичење у стоном тенису |
| 4. | Обележавање Дана интелигенције „Скоцкај вијуге“ |
| 5. | Републичко такмичење у стоном тенису |
| 6. | Организација секције за даровите ученике НТЦ |
| 7. | Учешће на такмичењу Економско-трговинске школе из Сенте „ЕкономиСтар“ |
| 8. | „Willkommen“ такмичење |
| 9. | Организација такмичења у дебати |
| 10. | Вести о учествовању и резултатима даровитих ученика |

| 2020/2021. | Развијање и промовисање социјалних вештина, вредности и здравих стилова живота |
| --- | --- |
| 1. | Радионица пружања прве помоћи у сарадњи са Црвеним крстом |
| 2. | Учешће у хуманитарној акцији „Нурдор“ |
| 3. | Учешће у хуманитарној акцији „Чепом до осмеха“ |
| 4. | Обележавање Међународне недеље глувих „Први знаци-велики кораци“ |
| 5. | Учешће у хуманитарној акцији прикупљања одеће и играчака за Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ |
| 6. | Учешће на Горанској радионици |
| 7. | Обележавање Међународног дана старијих особа „Писмо за баке и деке“ |
| 8. | Обележавање еколошког дана у оквиру Дечије недеље |
| 9. | Обележавање дана инклузије у оквиру Дечије недеље |
| 10. | Дечија представа „Играју се деца света“ |
| 11. | Обележавање Међународног дана толеранције |
| 12. | Обележавање 1.децембра – Светског дана борбе против ХИВ-а и АИДС-а |
| 13. | Једносменски рад у ИО Мајдан |

| 2020/2021. | Промовисање рада школе на школском сајту и у Просветном прегледу |
| --- | --- |
| 1. | Писање вести за сајт |
| 2. | Писање вести за Просветни преглед Слање вести |

ОБЛАСТ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

ЦИЉ 1: Осмишљавање ефикасних мера за постизање остварености стандарда (основног, средњег и напредног нивоа) на завршном испиту

- Задаци: уједначавање критеријума оцењивања, сарадња са Саветом родитеља ради изналазења ефикасних мера за постизање бољег успеха на завршном испиту, Сарадња са Ученичким парламентом ради изналажења ефикасних мера за постизање бољег успеха на завршном испиту, Сарадња са Наставничким већем ради изналажења ефикасних мера за постизање бољег успеха на завршном испиту

2017/2018.

| 2017/2018. | Осмишљавање ефикасних мера за постизање остварености стандарда на завршном испиту |
| --- | --- |
| 1. | Сарадња са Саветом родитеља ради изналажења ефикасних мера за постизање бољег успеха на завршном испиту |
| 2. | Сарадња са Ученичким парламентом ради изналажења ефикасних мера за постизање бољег успеха на завршном испиту |
| 3. | Сарадња са Одељењским већима осмих разреда ради изналажења ефикасних мера за постизање бољег успеха на завршном испиту |

2018/2019.

| 2018/2019. | Осмишљавање ефикасних мера за постизање остварености стандарда на завршном испиту |
| --- | --- |
| 1. | Представљање извештаја о обављеном завршном испиту за школску 2017/2018. годину Наставничком већу |
| 2. | Одабир наше школе за учешће у Међународном истраживању Тимсс 2019. |
| 3. | Учествовање ученика 4/1 НК у међународном истраживању Тимсс 2019. |
| 4. | Тестирање постигннућа ученика четвртих разреда |

2019/2020.

| 2019/2020. | Осмишљавање ефикасних мера за постизање остварености стандарда на завршном испиту |
| --- | --- |
| 1. | Представљање извештаја о обављеном завршном испиту за школску 2018/2019. годину Наставничком већу |

2020/2021.

| 2020/2021. | Осмишљавање ефикасних мера за постизање остварености стандарда на завршном испиту |
| --- | --- |
| 1. | Представљање извештаја о обављеном завршном испиту за школску 2019/2020. годину Наставничком већу |

ОБЛАСТ РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА

ЦИЉ 1: Увођење ефикасних мера за похваљивање и награђивање запослених

ЦИЉ 2: Развијање сарадње са другим основним школама ради размене искуства и дружења

Задаци:

1: Сачињавање Протокола о похваљивању и награђивању запослених

2: Успостављање сарадње са неком основном школом из Србије, као и неком основном школом из Мађарске, Посета основних школа ради размене искустава и дружења, Позив основним школама да гостују у нашој школи ради размене искустава и дружења

2019/2020.

| 2019/2020. | Увођење ефикасних мера за похваљивање и награђивање запослених |
| --- | --- |
| 1. | Израда Протокола о похваљивању и награђивању запослених |

| 2019/2020. | Развијање сарадње са другим основним школама ради размене искуства и дружења |
| --- | --- |
| 1. | Успостављање сарад. са основном школом из Кибекхазе у Мађарској |
| 2. | Посета Основној школи у Кибекхази у Мађарској |

ОБЛАСТ РЕСУРСИ

ЦИЉ 1: Унапређивање материјално-техничких ресурса и набавка савремених дидактичких и наставних средстава

ЦИЉ 2: Унапређивање естетских и хигијенских услова рада у школи

Задаци:

1: Анализа постојећег стања у школи по питању наставних средстава, Попис потребних наставних средстава  у школи, Обезбеђивање финансијских средстава  кроз аплицирање на пројекте, Набавка саврем. настав. средстава

(расписивање јавних набавки према потребама и приоритетим.)

2: Попис приоритетних санација и реконструкција на нивоу школе, Набавка материјалних средстава кроз аплицирање на конкурсима, Реновирање на нивоу школе по приоритетима

2017/2018.

| 2017/2018. | Унапређивање материјално-техничких ресурса и набавка савремених дидактичких и наставних средстава |
| --- | --- |
| 1. | Набавка интерактивне табле у Српском Крстуру |
| 2. | Обезбеђивање финансијских средстава кроз аплицирање на пројекат за поправку врата и крова на котларници у Српском Крстуру |
| 3. | Обезбеђивање финансијских средстава кроз аплицирање на пројекат за реконструкцију дела крова и прозора у школи у Мајдану |
| 4. | Обезбеђивање финансијских средстава кроз аплицирање на пројекат за ремонт и чишћење котла на мазут у Новом Кнежевцу |
| 5. | Обезбеђивање финансијских средстава за опремање и унапређење информатичких кабинета |
| 6. | Аплицирање на пројекат за реновирање школе у Ђали |
| 7. | Обезбеђивање финансијских средстава кроз аплицирање на пројекат за израду противпожарног плана за три огранка |
| 8. | Коричење пројекта за реновирање централног објекта и објекта у Банат.Аранђелову |

| 2017/2018. | Унапређивање естетских и хигијенских услова рада у школи |
| --- | --- |
| 1. | Реновирање на нивоу школе- уређење медијатеке (хобловање паркета) |

2018/2019.

| 2018/2019. | Унапређивање материјално-техничких ресурса и набавка савремених дидактичких и наставних средстава |
| --- | --- |
| 1. | Сервисирање рачунара у информатичком кабинету у свим огранцима |
| 2. | Обука два наставника за координаторе електонског дневника |
| 3. | Набавка два таблета да координаторе есДневника |
| 4. | Довод амрест мреже (интернет мрежа) |
| 5. | Обнова лиценци за интерактивне табле |
| 6. | Измена пројеката за реновирање школа у Бан.Аранђелову и Новом Кнежевцу |
| 7. | Набавка 57 лап топова за потребе вођења електорнског дневника |

| 2018/2019. | Унапређивање естетских и хигијенских услова рада у школи |
| --- | --- |
| 1. | Комплетно уређење тоалета у школи у Ђали |
| 2. | Чишћење резервоара котла на мазут у Новом Кнежевцу |
| 3. | Реновирање котларнице у Ђали Постављање новог стакла |
| 4. | Реновирање котларнице у Српском Крстуру- кров и врата |
| 5. | Чишћење оџака |
| 6. | Израда пројекта за промену грејања – грејање на гас |
| 7. | Реновирање школе у Банатском Аранђелову |

2019/2020.

| 2019/2020. | Унапређивање материјално-техничких ресурса и набавка савремених дидактичких и наставних средстава |
| --- | --- |
| 1. | Набавка 9 лап топ рачунара и пројектора у оквиру пројекта „Увођење дигиталих уџбеника“ |
| 2. | Набавка тастатуре за ученике са сметњама у развоју |
| 3. | Набавка пет паметних табли и пројектора кроз конкурс Покрајинског секретаријата за образовање |
| 4. | Одобрена средства за стручно усавршавање запослених преко конкурса |
| 5. | Набавка 5 штампача са скенером кроз аплицирање на пројекат |
| 6. | Одобрен пројекат опремања школске библиотеке књигама на мађарском језику |
| 7. | Присуство 2 лична пратиоца у матичној школи |

| 2019/2020. | Унапређивање естетских и хигијенских услова рада у школи |
| --- | --- |
| 1. | Реконструкција школе у Банатском Аранђелову |
| 2. | Аплицирање на конкурс за измену грејања- грејања на гас |
| 3. | Уређење спортског терена и паркинга у Српском Крстуру |
| 4. | Елаборат енергетске ефикасности за школу у Ђали |
| 5. | Почетак реконструкције школе у Новом Кнежевцу |

2020/2021.

| 2020/2021. | Унапређивање материјално-техничких ресурса и набавка савремених дидактичких и наставних средстава |
| --- | --- |
| 1. | Набавке 20 табли – паноа за учионице |
| 2. | Стручно усавршавање запослених кроз пројекат |

| 2020/2021. | Унапређивање естетских и хигијенских услова рада у школи |
| --- | --- |
| 1. | Нови прозори у ИО Мајдану |
| 2. | Дечије игралиште у ИО у Мајдану |
| 3. | Набавка новог котла у Српском Крстуру |

Извештај о реализацији ШРП презентован је Стручном активу за развојно планирање, Наставничком већу, Савету родитеља и усвојен је на седници Школског одбора. Извештај ће бити полазна основа за сачињавање новог Школског развојног плана заједно са свим извештајима о самовредновању у претходне три године.

Директор школе

Светлана Тамаши Јевтић